Утверждаю

Заведующая МБДОУ

«Детский сад № 21 общеразвивающего вида»

__________________

Окорокова С. М.

Приказ № _2_ от __30.10.2013г____

План основных мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МБДОУ

«Детский сад № 21 общеразвивающего вида»

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ №21

Задачи:

- Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в  МБДОУ  «Детский сад № 21 общеразвивающего вида»

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу МБДОУ  «Детский сад № 21 общеразвивающего вида»

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно - управленческие решения,  регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

3.  Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами,   регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующей, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организация методического сопровождения, способствующего введению ФГОС в ДОУ.

- Разработка организационно-управленческого решения, регулирующего реализацию ФГОС ДО.

- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми  документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организация эффективной кадровой политики, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующей по воспитательной и методической работе, педагогические работники ДОУ

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о творческой группе | Октябрь 2013 | Заведующий, зам. заведующей | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Положение о творческой группе. |
| 2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. | Октябрь 2013 | Заведующий, зам. заведующей | Приказ «О разработке плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО» Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО» |
| 3 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно- правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного образования | По мере поступления нормативно- правовых документов | Заведующий, зам. заведующей | Протоколы методических совещаний |
| 4 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС. | Декабрь 2014г. | заведующий | Должностные инструкции в соответствии с требованиями ФГОС |
| 5 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | сентябрь- декабрь 2013г. | заведующий | Приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФГОС |
| 6 | Размещение на сайте детского сада информации о введении ФГОС ДО | В течение года | Ответственный за сайт | Обеспечение публичной отчетности о ходе введения ФГОС ДО |
| 7. | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО | Февраль 2014 | Рабочая группа | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |
| 8. | Участие администрации и педагогов в вебинарах по введению ФГОС ДО | В течение года | Администрация | Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по введению ФГОС ДО |
| 9. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | зам. заведующей | Оснащение методической литературой. |
| 10. | Повышение квалификации педагогических работников | В течение года | Заведующий, зам. заведующей | Повышение квалификации педагогических работников |
| 11. | Организация работы постоянно действующего семинара для педагогов «Работаем по ФГОС ДО» | В течение года | Заведующий, зам. заведующей, рабочая группа | Протоколы, материалы семинаров |
| 12. | Информирование родителей о введение, реализации ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение года | Педагоги ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО |
| 13. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО) | В течение года | зам. заведующей | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |
| 14 | Подготовка, проектирование и разработка основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Январь- февраль 2014 | Рабочая группа | Образовательная программа ДОУ |
| 15 | Приведение нормативной базы в соответствие с ФГОС ДО | В течение года | Заведующий | Приведение нормативной базы в соответствие с ФГОС ДО |
| 16 | Совершенствование развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | зам. заведующей | Соответствие развивающей среды требованиям ФГОС ДО |
| 17 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО) | Апрель 2014г. | зам. заведующей | Использование полученных результатов для дальнейшей работы по информированию общественности. |
| 18 | Подведение итогов работы по введению ФГОС ДО за прошедший учебный год на Совете педагогов. | Май 2014г. | Заведующий | Материалы по проделанной работе. Протокол Совета педагогов. |
| 19 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС | В течение года | зам. заведующей педагоги ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
| 20 | Организация изучения опыта введения ФГОС ДО в других регионах | В течение года | Рабочая группа | Семинары, вебинары, методические материалы. |